## FINANCIERO
Cronograma de inversión IOARR: “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA IEP N°54411 "ANDRES AVELINO CACERES - SANTA ROSA",DISTRITO SANTA ROSA, PROVINCIA GRAU-REGION APURIMAC”
Acciones | Mes 1 (S/.) | Mes 2 (S/.) | Mes 3 (S/.) | Mes 4 (S/.) | Costo total (soles)
Obras preliminares |  | 3524.03 |  |  | 3524.03
COBERTURA METALICA
Estructuras |  | 127623.44 |  |  | 127623.44
Arquitectura |  | 40273.77 | 40273.77 |  | 80547.54
Evacuacion de aguas Pluviales |  |  | 16061.35 |  | 16061.35
Inslataciones Electricas |  |  | 7363.19 |  | 7363.19
Flete Terrestre |  | 4000 |  |  | 4000
Subtotal (S/.) |  | 175421.24 | 63698.31 |  | 239119.55
Gastos generales |  | 31508.89 | 31508.89 |  | 63017.78
Supervisión |  | 12480.75 | 12480.75 |  | 24961.5
Gestion de Proyecto |  | 7732.03 | 7732.03 |  | 15464.06
Expediente técnico | 10000 |  |  |  | 10000
Liquidación |  |  |  | 17290.75 | 17290.75
Subtotal (S/.) | 10000 | 227142.91 | 115419.98 | 17290.75
TOTAL (S/.) |  |  |  |  | 369853.65

## FISICO
Cronograma de inversión IOARR: “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA IEP N°54411 "ANDRES AVELINO CACERES - SANTA ROSA",DISTRITO SANTA ROSA, PROVINCIA GRAU-REGION APURIMAC”
ACCIONES | Mes1 |  |  |  | Mes2 |  |  |  | Mes3 |  |  |  | Mes4 |  |  |  | Costo total (soles)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Obras preliminares | [16 empty] | 3524.03 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
COBERTURA METALICA
Estructuras | [16 empty] | 127623.44 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Arquitectura | [16 empty] | 80547.54 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Instalaciones Sanitarias | [16 empty] | 16061.35 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Inslataciones Electricas | [16 empty] | 7363.19 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Flete Terrestre | [16 empty] | 4000 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Subtotal (S/.) | [16 empty] | 239119.55
Gastos generales | [16 empty] | 63017.78 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Supervisión | [16 empty] | 24961.5
Gestion de Proyecto | [16 empty] | 15464.06
Expediente técnico | [16 empty] | 10000 | bar: Mes1 S1 to Mes1 S4
Liquidación | [16 empty] | 17290.75 | bar: Mes4 S1 to Mes4 S4
Subtotal (S/.)
| 10000 |  |  |  | 227142.91 |  |  |  | 115419.98 |  |  |  | 17290.75
TOTAL (S/.) | [16 empty] | 369853.65